## Sheet1
PRODUK BACKLOG
DEFINITION OF DONE | PJ | TASKS | PRIORITY | Day in Sprint (Minggu kuliah) | [11 empty] | STATUS
|  |  |  | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15
menentukan produk backlog yang dibutuhkan | Product Owner | Identifikasi Sistem Tahap I | High | bar: W4
mengidentifikasi keinginan klien | Product Owner | Penggalian kebutuhan klien | High | bar: W5
sprint 1
Mendapatkan design User Interface halaman "HOME" | Product Owner | mencari informasi perusahaan | high | bar: W5
Mendapatkan informasi perusahaan (sejarah, Logo, Visi-Misi, slogan) | Product Owner | meminta foto perusahaan | medium | bar: W6
mendapatkan foto perusahaan | Development Tim | membuat design UI halaman HOME | medium | bar: W6
memperbaiki header | Development Tim | menata tata letak header | medium | bar: W7
terdapat shortcut ke halaman lain pada header | Development Tim | memasukkan link saat header di klik | medium | bar: W7
tersambung dengan css | Development Tim | menyambungkan file html dengan file css | high | bar: W8
sprint 2
desain gambar untuk carousel | Development Tim | membuat desain gambar untuk carousel | medium | bar: W8
terdapat gambar pada carousel | Development Tim | membuat coding untuk carousel | high | bar: W9
javacript tersambung | Development Tim | menyambungkan file html dengan file javascript | high | bar: W9
terdapat logo pada web | Development Tim | meminta dan memasukkan logo ke web | high | bar: W9
sprint 3
terdapat footer pada halaman HOME | Development Tim | membuat format footer pada halaman HOME | high | bar: W10
terdapat shortcut yang tersambung ke media sosial di footer | Development Tim | menyambungkan sosial media ke footer | low | bar: W10
adanya design user interface halaman "ABOUT" | Development Tim | membuat design user interface halaman "ABOUT" | medium | bar: W11
terdapat sejarah perusahaan di halaman "ABOUT" | Development Tim | memasukkan sejarah ke halaman"ABOUT" | high | bar: W11
sprint 4
terdapat desain UI halaman PRODUCT | Development Tim | membuat design user interface halaman "PRODUCT" | medium | bar: W12
terdapat list produk sesuai jenis | Development Tim | mengelompokkan list produk sesuai jenis | high | bar: W12
halaman PRODUCT berisikan daftar produk | Development Tim | memasukkan daftar produk ke halaman "PRODUCT" | high | bar: W13
sprint 5
terdapat list dan informasi sejarah dan lain-lain mengenai Perusahaan | Development Tim | membuat list informasi (sejarah, dll) yang diperlukan tentang Perusahaan | high | bar: W14
mendapatkan persetujuan client | Product Owner | meminta persetujuan dan asistensi client | high | bar: W14
sprint 6
terdapat desain UI halaman CONTACT | Development Tim | membuat design user interface halaman "CONTACT" | medium | bar: W15
terdapat list dan informasi data-data mengenai Perusahaan beserta kontaknya | Development Tim | membuat list data diri agar bisa dihubungi customer dan partner | high | bar: W15
mendapatkan persetujuan client | Product Owner | meminta persetujuan dan asistensi client | high | bar: W15